## QA Classification
# | Tarea | Sección | Assignee | Estado QA | Notas | Asana Cerrada
1 | [E3 · US-03] Reestructurar frontend segun Liberty Business pattern | 📋 Backlog | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Backlog — requiere QA cuando entre a sprint | No
2 | [E3 · US-04] Reestructurar backend segun Liberty Business pattern | 📋 Backlog | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Backlog — requiere QA cuando entre a sprint | No
3 | [E3 · US-05] Eliminar codigo muerto y flows deprecated | 📋 Backlog | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Backlog — requiere QA cuando entre a sprint | No
4 | [E3 · US-06] MILESTONE — Endpoints documentados + gap list para Phase 2 | 📋 Backlog | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Backlog — milestone | No
5 | [E7 · MILESTONE] First TypeScript domain class live — BC-05 + BC-06 in staging | 🏃 Sprint 3 | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 3 — milestone/spec | No
6 | [E7 · US-03] Task Creation — Activate BC-04 | 🏃 Sprint 3 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
7 | [E7 · US-05] Frontend restructure — DDD folder pattern by BC | 🏃 Sprint 3 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
8 | [E8 · MILESTONE] Roles operational — all 3 roles verified end-to-end | 🏃 Sprint 3 | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 3 — milestone/spec | No
9 | [E8 · US-01] Implement Entra ID authentication and JWT role extraction | 🏃 Sprint 3 | Manuel Rodriguez | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
10 | [E8 · US-02] Build role-based UI routing — Super Admin, Contract Owner, Project Specialist | 🏃 Sprint 3 | Manuel Rodriguez | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
11 | [E8 · US-03] Implement API-level role guards per Bounded Context | 🏃 Sprint 3 | Manuel Rodriguez | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
12 | [E8 · US-04] AI Draft opt-in by role — toggle visibility and routing logic | 🏃 Sprint 3 | Manuel Rodriguez | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
13 | [E9 · US-00] Design BC-07 Read Model — define CQRS queries and data contracts per role | 🏃 Sprint 3 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
14 | [E9 · US-00b] Set up dashboard UI shell — role-aware layout and mock data integration | 🏃 Sprint 3 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
15 | [E10 · US-00] Implement IT infrastructure baseline — logging, health checks, and alerts | 🏃 Sprint 3 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 3 — requiere QA al completarse | No
16 | [E9 · US-02] Build Contract Owner dashboard — Strategic, Financial and Morning Brief views | 🏃 Sprint 4 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
17 | [E10 · US-03] Build Operational Admin dashboard — workflow audit trail and task execution history | 🏃 Sprint 4 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
18 | [E9 · US-03] Build Project Specialist dashboard — WIP, Initiatives, Risk and Delivery Confidence | 🏃 Sprint 4 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
19 | [E9 · US-01] Define CQRS Read Model queries for BC-07 Dashboards by role | 🏃 Sprint 4 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
20 | [E9 · US-04] Activate Collaterals list — sticker card visual asset view | 🏃 Sprint 4 | Alexander Maraima | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
21 | [E9 · MILESTONE] Dashboards live by role — Contract Owner and Project Specialist views operational | 🏃 Sprint 4 | Alexander Maraima | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 4 — milestone/spec | No
22 | [E10 · US-01] Build Super Admin dashboard — system metrics and user management | 🏃 Sprint 4 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
23 | [E10 · US-02] Build SysAdmin NOC Control Panel — system health and error monitoring | 🏃 Sprint 4 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 4 — requiere QA al completarse | No
24 | [E10 · MILESTONE] System fully observable E2E — NOC and Audit trail live | 🏃 Sprint 5 | Arturo | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 5 — milestone/spec | No
25 | [E12 · US-01] Azure infrastructure setup — Blob Storage, Service Bus, Key Vault | 🏃 Sprint 5 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 5 — requiere QA al completarse | No
26 | [E11 · US-02] Implement parallel Blueprint execution flows | 🏃 Sprint 5 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 5 — requiere QA al completarse | No
27 | [E11 · US-01] Build Agentic Blueprint creation — Strategy to Work Plan auto-linking | 🏃 Sprint 5 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 5 — requiere QA al completarse | No
28 | [E11 · US-03] Implement Blueprint governance layer — approval workflow and SLA interface | 🏃 Sprint 5 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 5 — requiere QA al completarse | No
29 | [E11 · US-04] Build One-Off Request flow (Asset Details) — guided self-service | 🏃 Sprint 5 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 5 — requiere QA al completarse | No
30 | [E11 · MILESTONE] Blueprint Engine complete — agentic flow, governance, and One-Off ready Aug 10 | 🏃 Sprint 6 | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 6 — milestone/spec | No
31 | [E12 · US-02] Security audit and vulnerability scanning | 🏃 Sprint 6 | Arturo | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 6 — requiere QA al completarse | No
32 | [E11 · US-05] Implement Non-Standard Request flow and Blueprint governance rules | 🏃 Sprint 6 | Jesus Velasco | 🔵 QA planificada | Planificado en 🏃 Sprint 6 — requiere QA al completarse | No
33 | [E12 · MILESTONE] Security compliance confirmed — platform ready for Beta | 🏃 Sprint 6 | Arturo | 🟡 Revisión técnica | Planificado en 🏃 Sprint 6 — milestone/spec | No
34 | [E10 · US-00b] Configure Azure App Insights in staging — dashboards, alerts and base instrumentation | 🔄 In Progress | Arturo | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
35 | [E7 · US-06] Backend restructure — DDD layer separation and dead code removal | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
36 | [E7 · US-04] Brand Properties JSON — BC-01 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
37 | [E7 · US-07] Brand Color System — BC-03 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
38 | [E7 · US-08] Brand Layouts — BC-02 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
39 | [E7 · US-09] Initiative Management — BC-09 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
40 | [E7 · US-01] Blueprint — Domain classes + migracion | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
41 | [E7 · US-02] Action Plan — Domain classes + migracion | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
42 | [E7 · US-10] Layout Generation — BC-08 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
43 | [E7 · US-11] File Delivery — BC-10 | 🔄 In Progress | Manuel Rodriguez | 🟠 En progreso | Dev en curso — QA cuando pase a Done | No
44 | [E6 · US-06] MILESTONE — Logging + monitoring para flows migrados a TypeScript | ✅ Done | Enrique Tirado | 🟡 Revisión técnica | Milestone — verificar entregables documentados | No
45 | [E6 · US-03i] Migracion modulo 9: Notifications and Error Handling | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
46 | [E6 · US-03h] Migracion modulo 8: Request Processing Architecture | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
47 | [E6 · US-03g] Migracion modulo 7: Asana Execution | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
48 | [E6 · US-03f] Migracion modulo 6: Planning and Rules | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
49 | [E6 · US-03e] Migracion modulo 5: Request Records and Logging | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
50 | [E6 · US-03d] Migracion modulo 4: Orchestration | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
51 | [E2 · US-09] MILESTONE — Arquitectura DDD aprobada y documentada | ✅ Done | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Milestone — verificar entregables documentados | No
52 | [E2 · US-06] Definir estructura de carpetas DDD + SOLID (Liberty Business pattern) | ✅ Done | Jesus Velasco | 🟡 Revisión técnica | Verificar entregable antes de cerrar | No
53 | [E6 · US-01] Mapear todos los Power Automate flows con estado de migracion | ✅ Done | Jesus Velasco | ⚪ No aplica QA | Tarea de diseño/arquitectura/documentación — no requiere testing funcional | No
54 | [E2 · US-08] Repository Pattern + Retry/Resilience Strategy | ✅ Done | Manuel Rodriguez | 🟡 Revisión técnica | Verificar entregable antes de cerrar | No
55 | [E5 · US-05] MILESTONE — AI text templates validados por Florencia | ✅ Done | Alexander Maraima | 🟡 Revisión técnica | Milestone — verificar entregables documentados | No
56 | [E5 · US-03] Define AI Generation Modes & Base Prompt Templates (3 tiers) | ✅ Done | Randy | 🟡 Revisión técnica | Verificar entregable antes de cerrar | No
57 | [E4 · US-05] MILESTONE — Spec tecnica Brand Assets / Layouts aprobada | ✅ Done | Manuel Rodriguez | 🟡 Revisión técnica | Milestone — verificar entregables documentados | No
58 | [E1 · US-10] MILESTONE — Sprint Review: validacion wireframes Phase 1 | ✅ Done | Erick Hs | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
59 | [E1 · US-08] Wireframes lo-fi — Blueprint creation flow | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
60 | [E1 · US-09] Design System: paleta gris claro, tipografia y componentes base | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
61 | [E1 · US-06] Wireframes lo-fi — Dashboard por rol | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
62 | [E1 · US-07] Wireframes lo-fi — One-off request flow | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
63 | [E6 · US-03b] Blueprint - Migracion modulo 2: Normalize | ✅ Done | Jesus Velasco | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
64 | [E6 · US-03j] Config conexion a Asana (Blueprint Item Orchestration) | ✅ Done | Enrique Tirado | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
65 | [E6 · US-03a] Blueprint - Migracion modulo 1: Intake | ✅ Done | Jesus Velasco | 🔴 Necesita QA AHORA | Código entregado, pendiente de pruebas funcionales | No
66 | [E5 · US-01] Mapear top 5 templates mas usados por Florencia | ✅ Done | Alexander Maraima | ⚪ No aplica QA | Tarea de diseño/arquitectura/documentación — no requiere testing funcional | No
67 | [E4 · US-04] Spec tecnica: unificacion Brand Properties en Builder SAAS | ✅ Done | Manuel Rodriguez | ⚪ No aplica QA | Tarea de diseño/arquitectura/documentación — no requiere testing funcional | No
68 | [E3 · US-02] Catalogar todos los Power Automate flows con estado | ✅ Done | Jesus Velasco | ⚪ No aplica QA | Tarea de diseño/arquitectura/documentación — no requiere testing funcional | No
69 | [Discovery · US-01] Event Storming Output — Mapa de Actores y Domain Events | ✅ Done | Arturo | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
70 | [E6 · US-02] Priorizar orden de migracion PA a TypeScript | ✅ Done | David | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
71 | [E1 · US-05] User Journey Map — Rol Admin interno | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
72 | [E2 · US-02] DDD: Definir Bounded Contexts del Builder SAAS | ✅ Done | Arturo | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
73 | [E2 · US-01] Context Map — Relaciones entre Bounded Contexts y sistemas externos | ✅ Done | Arturo | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
74 | [E2 · US-04b] ACL + Contratos de Integracion — Anti-Corruption Layers | ✅ Done | Jesus Velasco | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
75 | [E2 · US-04a] Domain Events Catalog — Catalogo formal de eventos por BC | ✅ Done | Jesus Velasco | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
76 | [E2 · US-03] DDD: Definir Aggregates, Entities y Value Objects por dominio | ✅ Done | Jesus Velasco | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
77 | [E1 · US-03] User Journey Map — Rol Project Specialist | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
78 | [E1 · US-02] Entrevistas usuarios clave — Mapear pain points del Builder actual | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
79 | [E1 · US-04] User Journey Map — Rol Contract Owner | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
80 | [E4 · US-03] Definir scope: que migra, fusiona o se depreca de Brandkit | ✅ Done | Manuel Rodriguez | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
81 | [E4 · US-01] Inventario features Brandkit vs Builder — Matriz comparativa | ✅ Done | Manuel Rodriguez | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
82 | [E1 · US-01] Benchmarking UX — Analizar 3+ herramientas SaaS similares | ✅ Done | Fernanda Mateus | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
83 | [E4 · US-02] Identificar funcionalidades duplicadas entre Brandkit y Builder | ✅ Done | Jesus Velasco | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
84 | [E5 · US-02] Disenar Arquitectura del modulo de generacion de assets con AI | ✅ Done | Alexander Maraima | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
85 | [E6 · US-03c] Migracion modulo 3: Routing | ✅ Done | Enrique Tirado | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
86 | [E2 · US-05] Define Ubiquitous Language por Bounded Context | ✅ Done | Jesus Velasco | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí
87 | [E2 · US-07] DDD: Definir contratos y eventos cross-BC | ✅ Done | Arturo | ✅ Cerrada | Tarea completada y cerrada en Asana | Sí

## Resumen
Estado QA | Cantidad | Descripción
🔴 Necesita QA AHORA | 9 | Código entregado, listo para testing funcional
🟠 En progreso | 10 | Dev en curso — QA cuando pasen a Done
🔵 QA planificada | 26 | Planificado en sprints futuros — QA al completarse
🟡 Revisión técnica | 14 | Milestones/specs — verificar entregables, no testing funcional
✅ Cerrada | 24 | Completadas y cerradas en Asana
⚪ No aplica QA | 4 | UX, arquitectura, discovery — no requieren testing funcional